附件3

“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项

2017年度定向项目申报指南

为贯彻落实《关于加快推进生态文明建设的意见》，按照《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》要求，科技部会同环境保护部等相关部门及有关地方科技主管部门，制定了国家重点研发计划“典型脆弱生态恢复与保护研究”重点专项实施方案。本专项紧紧围绕“两屏三带”生态安全屏障建设科技需求，重点支持生态监测预警、荒漠化防治、水土流失治理、石漠化治理、退化草地修复、生物多样性保护等技术模式研发与典型示范，发展生态产业技术，形成典型退化生态区域生态治理、生态产业、生态富民相结合的系统性技术方案，在典型生态区开展规模化示范应用，实现生态、经济、社会等综合效益。

本专项要求以项目为单元组织申报，项目执行期3-4年。2017年拟支持定向项目2个，国拨总概算约3000万。鼓励产学研用联合申报，项目承担单位有义务推动研究成果的转化应用。对于企业牵头的应用示范类项目，其他经费（包括地方财政经费、单位出资及社会渠道资金等）与中央财政经费比例不低于1:1。除有特殊要求外，所有项目均应整体申报，须覆盖全部考核指标。每个项目下设任务（课题）数不超过6个，项目所含单位总数不超过10个。具体指南内容如下：

1. 北方风沙区沙化土地综合治理

1.1 沙区生态产业技术推广模式及政策研究

研究内容：研究沙区生态产业内涵及理论体系，研究沙区生态产业技术推广及商业模式，荒漠化治理技术转移转化科技政策、科技金融政策、税收政策、管理机制，提出推进荒漠化治理技术产业化的政策机制体系；推动一批荒漠化治理技术产业化，培育新的产业业态。

考核指标：形成荒漠化防治产业理论体系，形成推进荒漠化防治技术创新与产业发展的科技、金融、税收、管理、制度等方面系列化政策建议；主导服务2-3个以沙区生态产业为主导的工业园区。

有关说明：由内蒙古自治区科技厅联合教育部、中国科学院组织，要求依托正式批准的省级以上以生态沙产业为主导产业的高新技术产业开发区申报。

2. 青藏高原生态系统功能提升与适应性管理

2.1西藏那曲地区城镇植树建设关键技术研究与示范

研究内容：分析西藏那曲地区植树建设限制因子，研究植物对高海拔环境的适应性。开展植物种筛选与繁育技术试验研究、那曲地区植树建设技术研究。开展那曲地区城镇街区绿化小规模示范，研究庭院绿化、街道防护及山地造林多种模式下的植树建设技术，形成生态治理、提高高海拔区城市环境的宜居性水平。

考核指标：明确那曲地区植树建设限制因子及植物对高海拔环境适应性的机理，建设总面积为50公顷城镇绿化示范区，研发那曲植物繁育技术3-5项，驯化选育适合于高海拔区园林植物种8-10种。提供3项技术规程，建设1公顷育苗练苗基地，研发高寒地区植树建设技术6-10项，构建城镇绿化、道路防护及生态造林的技术体系和模式，开展县域以上面积集成示范应用，满足那曲镇城镇绿化和生态经济发展的需求。

有关说明：委托西藏自治区科技厅组织亿利资源集团进行项目申报。

“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项

形式审查条件要求

申报项目须符合以下形式审查条件要求。

- 1. 推荐程序和填写要求

（1）由指南规定的推荐单位在规定时间内出具推荐函。

（2）申报单位须通过指南规定的推荐渠道进行项目申报。

（3）项目申报书（包括预申报书和正式申报书，下同）内容与申报的指南方向基本相符。

（4）项目申报书及附件按格式要求填写完整。

- 2. 申报人应具备的资格条件

（1）项目及下设任务（课题）负责人申报项目当年不超过60周岁（1957年1月1日以后出生），应具有高级职称或博士学位。

（2）受聘于内地单位的外籍科学家及港、澳、台地区科学家可作为重点专项的项目（含任务或课题）负责人，全职受聘人员须由内地受聘单位提供全职受聘的有效证明，非全职受聘人员须由内地受聘单位和境外单位同时提供受聘的有效证明，并随纸质项目申报书一并报送。

（3）项目（含任务或课题）负责人限申报1个项目（含任务或课题）；国家重点基础研究发展计划（973计划，含重大科学研究计划）、国家高技术研究发展计划（863计划）、国家科技支撑计划、国家国际科技合作专项、国家重大科学仪器设备开发专项、公益性行业科研专项（以下简称“改革前计划”）以及国家科技重大专项在研项目（含任务或课题）负责人不得牵头申报项目（含任务或课题）。

国家重点研发计划重点专项在研项目负责人不得牵头申报或参与申报项目（含任务或课题）。

（4）特邀咨评委委员不能申报本人参与咨询和论证过的重点专项项目（含任务或课题）；参与重点专项实施方案或本年度项目指南编制的专家，不能申报该重点专项项目（含任务或课题）。

（5）在承担（或申请）国家科技计划项目中，没有严重不良信用记录或被记入“黑名单”。

（6）中央和地方各级政府的公务人员（包括行使科技计划管理职能的其他人员）不得申报项目。

- 3. 申报单位应具备的资格条件

（1）是在中国境内登记注册的科研院所、高等学校和企业等法人单位，政府机关不得作为申报单位进行申报。

（2）注册时间在2016年3月17日前。

（3）在承担（或申请）国家科技计划项目中，没有严重不良信用记录或被记入“黑名单”。

4. 本重点专项指南规定的其他形式审查条件要求

（1）每个项目下设任务（课题）数不超过6个，项目所含单位总数不超过10个。

（2）申报单位应符合指南中规定的资质要求。

（3）对于涉及生态产业技术的指南，原则上要求企业参加申报，发挥企业主体作用，并实现科技成果产业化。

（4）有示范要求的申报指南要依托国家重大生态工程、生态文明先行示范区、国家可持续发展实验区等开展，示范区需属于全国生态保护与建设规划重点任务区，并取得地方政府主管部门支持。

（5）鼓励各申报单位开展国际科技合作，促进技术共享转化，要求各申报单位承诺实现研究数据共享。

本专项形式审查责任人：何霄嘉

“典型脆弱生态修复与保护研究”重点专项

申报指南编制专家名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 傅伯杰 | 中科院生态环境研究中心 | 研究员 |
| 2 | 舒俭民 | 中国环科院 | 研究员 |
| 3 | 孟 平 | 中国林科院 | 研究员 |
| 4 | 蒋忠诚 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 | 研究员 |
| 5 | 王磐岩 | 中国城市建设研究院有限公司 | 教授级高工 |
| 6 | 杨志峰 | 北京师范大学环境学院 | 教 授 |
| 7 | 沈渭寿 | 南京环境科学研究所 | 研究员 |
| 8 | 宁堆虎 | 水利部国际泥沙研究培训中心 | 教授级高工 |
| 9 | 卞正富 | 中国矿业大学（徐州） | 教 授 |
| 10 | 赵新全 | 中科院成都生物所 | 研究员 |
| 11 | 于贵瑞 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
| 12 | 牛健植 | 北京林业大学水土保持学院 | 教 授 |
| 13 | 毕宝贵 | 国家气象中心 | 高 工 |
| 14 | 蔡运龙 | 北京大学城市与环境学院 | 教 授 |
| 15 | 赵景柱 | 中国科学院城市环境研究所 | 研究员 |
| 16 | 李秀彬 | 中科院地理科学与资源研究所 | 研究员 |
| 17 | 周忠发 | 贵州师范大学中国南方喀斯特研究院 | 教 授 |
| 18 | 吴永贵 | 中节能生态技术中心 | 研究员 |